## 日曆天 (2) (hidden)
工作項目 | 日曆天
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
委託設計招標及訂約
委託設計
工程招標
施工及監造
工程驗收及結算

## 經費概估(下期) (hidden)
經 費 概 估
項次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 註
壹 | 發包工作費
一 | 景觀步道工程 |  |  |  | 1305000
1 | 鋪設透水地磚 | M2 | 870 | 1500 | 1305000
二 | 隔離綠帶整地植栽工程 |  |  |  | 4167000
1 | 雜物清除及整地 | M2 | 3450 | 20 | 69000
2 | 既有喬木移植 | 株 | 10 | 6000 | 60000
3 | 新植喬木 | 株 | 30 | 10000 | 300000
4 | 新植灌木 | 株 | 620 | 150 | 93000
5 | 鋪設植草磚 | M2 | 2400 | 1300 | 3120000
6 | 草皮基礎鋪壓 | M2 | 1050 | 300 | 315000
7 | 種植草皮(含工、材料) | M2 | 1050 | 200 | 210000
三 | 雜項及假設工程 | 式 |  |  | 346560
1 | 工程告示牌 | 面 | 1 | 6000 | 6000
2 | 測量及放樣 | 式 | 1 | 30000 | 30000
3 | 施工安全圍籬 | M | 150 | 1300 | 195000
4 | 雜樹及雜草修剪及清運 | M2 | 4380 | 12 | 52560
5 | 其他雜項工項 | 式 | 1 | 63000 | 63000
| 小計(壹.一~壹.四 ) |  |  |  | 5818560
四 | 材料試驗費 | 式 | 1 | 58186 | 58186 | 約(壹.一~壹.三 )1.0%
五 | 工程品管費 | 式 | 1 | 58186 | 58186 | 約(壹.一~壹.三 )1.0%
六 | 交通維護費 | 式 | 1 | 29093 | 29093 | 約(壹.一~壹.三 )0.5%
七 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | 58186 | 58186 | 約(壹.一~壹.三 )1.0%
八 | 環境保護費 | 式 | 1 | 58186 | 58186 | 約(壹.一~壹.三 )1.0% | 6080397
九 | 包商利潤及管理費 | 式 | 1 | 425034 | 425034 | 約(壹.一~壹.八)7.0%
| 小計(壹.一~壹.十 ) |  |  |  | 6503781
十 | 工程保險費 | 式 | 1 | 52030 | 52030 | 約(壹.一~壹.九)0.8%
| 小計(壹.一~壹.十一) |  |  |  | 6555811
十一 | 營業稅 | 式 | 1 | 325189 | 325189 | 約(壹.一~壹.九)5.0% |  |  | 1938140
| 小計(壹.一~壹.十二 ) |  |  |  | 6881000
貳. | 委託規劃設計監造費用 | 式 | 1 | 675000 | 675000
| (5000000*10.5%+(6503781-5000000*10.0%)) | [5 empty] | 662000
參. | 工程管理費 | 式 | 1 | 220000 | 220000
5000000*3.5%+(6503781-5000000)*3.0%
伍. | 空氣污染防制費 | 式 | 1 | 24000 | 24000
| 總 計 |  |  |  | 7800000 |  | -3800000
| 建 議 下 期 工 程 預 算 總 額 |  |  |  | 7800000
編製
11867800
10206308
1661492
11867800
0

## 服務成本 (hidden)
服務成本分析
第1頁共1頁
項次 |  | 工 作 項 目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單 價 | 金 額 | 附註
規劃 | 一 | 規劃 |  | 式 | 1 |  | 151333 | 工作項目所佔權重10％ | #REF! | #REF!
| 1 | 資料蒐集費 |  | 式 | 1 | 18000 | 18000
| 2 | 測量費 |  | 式 | 1 | 32000 | 32000
| 3 | 計畫主持人薪資 |  | 人月 | 0.5 | 40000 | 20000
| 4 | 專案設計薪資 |  | 人月 | 0.5 | 25000 | 12500
| 5 | 工程師薪資 |  | 人月 | 0.5 | 25000 | 12500
| 7 | 差旅費 |  | 式 | 1 | 15000 | 15000
| 8 | 電腦軟體使用費 |  | 式 | 1 | 17000 | 17000
| 9 | 整理及編印費 |  | 式 | 1 | 13000 | 13000
| 10 | 其他雜支（含行政作業費） |  | 式 | 1 | 11333 | 11333
設計及協辦招標決標 | 二 | 設計(協助招標及施工諮詢) |  | 式 | 1 |  | 681000 | 工作項目所佔權重45％ | #REF! | #REF!
| 1 | 計畫主持人薪資 |  | 人月 | 2 | 40000 | 80000
| 2 | 專案設計師薪資 |  | 人月 | 2 | 40000 | 80000
| 3 | 工程師薪資 |  | 人月 | 4 | 30000 | 120000
| 5 | 差旅費 |  | 式 | 1 | 110000 | 110000
| 6 | 電腦軟硬體使用費 |  | 式 | 1 | 120000 | 120000
| 7 | 撰寫及編印費 |  | 式 | 1 | 118000 | 118000
| 8 | 其他雜支（含行政作業費） |  | 式 | 1 | 53000 | 53000
監造 | 三 | 監造階段 |  | 式 | 1 |  | 681000 | 工作項目所佔權重45％ | #REF! | #REF!
| 1 | 計畫主持人薪資 |  | 人月 | 2 | 40000 | 80000
| 2 | 專案設計師薪資 |  | 人月 | 2 | 40000 | 80000 |  |  |  |  | #REF!
| 3 | 監造工程人員薪資 |  | 人月 | 6.2 | 45000 | 279000 |  |  |  | 不含營業稅 | #REF!
| 4 | 差旅費 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0.45 | #REF!
| 5 | 電腦軟體使用費 |  | 式 | 1 | 92000 | 92000 |  |  |  | 0.45 | #REF!
| 6 | 其他雜支（含行政作業費） |  | 式 | 1 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0.1 | #REF!
|  | 小計（四） |  |  |  |  | 681000
| 四 | 營業稅(5%) |  | 式 | 1 |  | 75667
| 五 | 專業責任保險 |  | 式 | 1 | 本項費用已包含至上列各項費用中
|  | 總計（一～六） |  |  |  |  | 1589000 |  | #REF! | #REF!
|  | 本工程服務費用計 | 新台幣 |  | 1589000 |  |  | 元整
#REF!
1589000

## 經費概估
項次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 註
壹 | 發包工作費
壹.1 | 實習大樓男廁整修工程
1 | 拆除工程(含清運證明) | M2 | 143 | 780 | 111540 | [5 empty] | 455 | 1730 | 1097.6 | 1128.6 | 759 | 2091.6
2 | 既有隔間、衛生設備設施、天花板、拆除 | 式 | 1 | 60000 | 60000
3 | 假設工程(施工圍籬、工程告示牌、職業安全衛生告示牌) | 式 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1
4 | 水泥砂漿地坪粉光(洩水坡度重抓) | M2 | 38 | 180 | 6840
5 | 彈性水泥防水工程(牆面H=150cm) | M2 | 96 | 1300 | 124800 | (二道+抗張力網)
6 | 磁磚工程(地磚、壁磚)(牆面H=150cm) | M2 | 96 | 1200 | 115200
7 | 13mm熱固性樹脂板導擺 | M2 | 45 | 3800 | 171000 | (含附件置物檯扶手等設施)
8 | 格柵天花板(含燈具更新) | 式 | 1 | 60000 | 60000
9 | 小便斗、馬桶設施工程(含配管) | 只 | 9 | 12000 | 108000
10 | 人造石洗手檯設置(含拖布盆) | 處 | 1 | 38000 | 38000 | (含鏡面、配管)
11 | 雜項工程(含試水、視覺標示、緊急求救鈴 、鏡子、垂直綠化設計) | 式 | 1 | 50000 | 50000
12 | 設備牆設置工程 | M | 11 | 3000 | 33000
| 壹.1.1.~13.小計 | 間 | 2 | 886380 | 1772760 | 預計設置2間男廁
壹.2 | 實習大樓女廁整修工程
1 | 拆除工程(含清運證明) | M2 | 143 | 780 | 111540
2 | 既有隔間、衛生設備設施、天花板、拆除 | 式 | 1 | 60000 | 60000
3 | 假設工程(施工圍籬、工程告示牌、職業安全衛生告示牌) | 式 | 1 | 8000 | 8000
4 | 水泥砂漿地坪粉光(洩水坡度重抓) | M2 | 38 | 180 | 6840
5 | 彈性水泥防水工程(牆面H=150cm) | M2 | 96 | 1300 | 124800 | (二道+抗張力網)
6 | 磁磚工程(地磚、壁磚)(牆面H=150cm) | M2 | 96 | 1200 | 115200
7 | 13mm熱固性樹脂板導擺 | M2 | 48 | 3800 | 182400 | (含附件置物檯扶手等設施)
8 | 格柵天花板(含燈具更新) | 式 | 1 | 60000 | 60000
9 | 小便斗、馬桶設施工程(含配管) | 只 | 6 | 12000 | 72000
10 | 人造石洗手檯設置(含拖布盆) | 處 | 1 | 38000 | 38000 | (含鏡面、配管) |  |  | 630 | 630 | 1468.254
11 | 雜項工程(含試水、視覺標示、緊急求救鈴 、鏡子、垂直綠化設計) | 式 | 1 | 50000 | 50000 |  | 1525260 | 2804578
12 | 設備牆設置工程 | M | 6.8 | 3000 | 20400
| 壹.2.1.~13.小計 | 間 | 2 | 849180 | 1698360 | 預計設置2間女廁
貳 | 直接工程費用(壹.1、壹.2)合計 |  |  |  | 3471120
貳.1 | 工程品質管理費 | 式 | 1 | 41653 | 41653 | 約1.2%
貳.2 | 職業安全衛生管理費 | 式 | 1 | 27769 | 27769 | 約0.8％
貳.3 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 20827 | 20827 | 約0.6％
貳.4 | 包商利潤及管理費 | 式 | 1 | 206938 | 206938 | 約6%
貳.5 | 營業稅 | 式 | 1 | 231693 | 231693 | 約5%
| 壹~貳.合計 |  |  |  | 4000000
參、間接工程費用
參.1 | 委託技術服務費(設計費) | 式 | 1 | 315837.6144 | 315837.6144 | 建造費用比分比 500萬元以下8.6%，本公司願以98%承攬
參.2 | 空氣污染防制費(約0.35%) | 式 | 1 | 14000 | 14000
| 壹~參 總計 |  |  |  | 4329838

## 服務成本 (2) (hidden)
服務成本分析
第1頁共1頁
項次 |  | 工 作 項 目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單 價 | 金 額 | 附註
設計及協辦招標決標 | 一 | 基本設計 |  | 式 | 1 |  | 40950 | 工作項目所佔權重56％ | 64067 |  | 23117
| 1 | 資料蒐集費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000
| 2 | 測量費 |  | 式 | 1 | 12000 | 12000
| 3 | 計畫主持人薪資 |  | 人月 | 0.15 | 31000 | 4650
| 4 | 專案設計薪資 |  | 人月 | 0.15 | 31000 | 4650
| 5 | 工程師薪資 |  | 人月 | 0.15 | 31000 | 4650 |  |  | 0.4381
| 7 | 差旅費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 0.5619
| 8 | 電腦軟體使用費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000
| 9 | 整理及編印費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000
| 10 | 其他雜支（含行政作業費） |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 4000 | 2000
| 二 | 細部設計 |  | 式 | 1 |  | 25950 |  | 92728 |  | 66778 | 6500 | 3250
| 1 | 計畫主持人薪資 |  | 人月 | 0.15 | 31000 | 4650 |  |  |  |  | 40000 | 20000
| 2 | 專案設計師薪資 |  | 人月 | 0.15 | 31000 | 4650 |  |  |  |  | 25000 | 12500
| 3 | 工程師薪資 |  | 人月 | 0.15 | 31000 | 4650 |  |  |  |  | 25000 | 12500
| 5 | 差旅費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 6500 | 3250
| 6 | 電腦軟硬體使用費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 6000 | 3000
| 7 | 撰寫及編印費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 6000 | 3000
| 8 | 其他雜支（含行政作業費） |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 4967 | 2483.5
| 三 | 協助招標及施工諮詢 |  | 式 | 1 |  | 18381 |  | 11802 |  | -6579 |  | 0
| 1 | 計畫主持人薪資 |  | 人月 | 0.15 | 31000 | 4650 |  |  |  |  | 40000 | 20000
| 2 | 專案設計師薪資 |  | 人月 | 0.15 | 31000 | 4650 |  |  |  |  | 40000 | 20000
| 3 | 差旅費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 30000 | 15000
| 4 | 電腦軟體使用費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 8000 | 4000
| 5 | 及他雜資（含行政作業費） |  | 式 | 1 | 3081 | 3081 |  |  |  |  | 8000 | 4000
|  | 規劃設計費小計（一～三） |  |  |  |  | 85281 |  | 176869 | 8272 |  | 8000 | 4000
監造 | 四 | 監造階段(後續擴充) |  | 式 | 1 |  | 69775 | 工作項目所佔權重44％ | 168597 |  |  | 6262 | 3131
| 1 | 計畫主持人薪資 |  | 人月 | 0.65 | 31000 | 20150 | [5 empty] | 0
| 2 | 專案設計師薪資 |  | 人月 | 0.65 | 31000 | 20150 |  |  |  |  | 40000 | 20000
| 3 | 監造工程人員薪資 |  | 人月 | 0.65 | 31000 | 20150 |  |  |  |  | 40000 | 20000
| 4 | 差旅費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 2000 | 1000
| 5 | 電腦軟體使用費 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 2000 | 1000
| 6 | 及他雜資（含行政作業費） |  | 式 | 1 | 3325 | 3325 |  | 138969 | 6768 |  | 1924 | 962
|  | 監造費小計（四） |  |  |  |  | 69775 | [5 empty] | 0
| 五 | 專業責任保險 |  | 式 | 1 | 本項費用已包含至上列各項費用中 |  |  | #REF! |  |  | 40000 | 20000
|  | 總計（一～五） |  |  |  |  | 155056 |  | 315837.6144 | 15040 |  | 40000 | 20000
|  | 本工程服務費用計 | 新台幣 | 155056 |  |  |  | 元整 | 160781.6144 |  |  | 45000 | 22500
[12 empty] | 7500 | 3750
[12 empty] | 5000 | 2500
[12 empty] | 8129 | 4064.5
315837.6144

## 工作表1 (hidden)
一 | 綠建築標章工程 | 一 | 綠建築標章工程 | #REF! | #REF!
二 | 景觀步道工程 | 二 | 景觀步道工程 | #REF! | #REF!
三 | 排水溝工程 | 三 | 排水溝工程 | #REF! | #REF!
四 | 隔離綠帶整地植栽工程 | 四 | 隔離綠帶整地植栽工程 | #REF! | #REF!
五 | 休憩座椅 | 五 | 休憩座椅 | #REF! | #REF!
六 | 大陽能風電路燈 | 六 | 大陽能風電路燈 | #REF! | #REF!
七 | 噴灌設施工程 | 七 | 噴灌設施工程 | #REF! | #REF!
八 | 雜項及假設工程 | 八~十一 | 雜項及交維等 | #REF! | #REF!
九 | 材料試驗費 | 十二~十三 | 勞安衛及環保 | #REF! | #REF!
十 | 工程品管費 | 十四~十六 | 利管、保險及營業稅 | #REF! | #REF!
十一 | 交通維護費
十二 | 職業安全衛生費
十三 | 環境保護費 |  |  | #REF! | #REF!
十四 | 包商利潤及管理費
十五 | 工程保險費
十六 | 營業稅